## Лист1
План работ по МКД на 2019 г.
К работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.
№ п/п | Адрес жилого фонда | Опрессовка системы теплоснабжения | [6 empty] | Замена участков труб ЦО | [6 empty] | Ремонт и замена запорной арматуры ЦО | [6 empty] | Замена участков труб ГВС | [6 empty] | Ремонт и замена запорной арматуры ГВС | [6 empty] | Замена участков труб ХВС | [6 empty] | Ремонт и замена запорной арматуры ХВС | [6 empty] | Ремонт и замена канализационной системы | [6 empty] | Ремонт и замена запорной арматуры системы канализации | [6 empty] | Ремонт шиферной кровли | [6 empty] | Ремонт мягкой кровли | [6 empty] | Ремонт швов | [6 empty] | Ремонт и замена оконных блоков | [6 empty] | Ремонт и замена входных дверей с установкой даводчиков двери | [6 empty] | Ремонт отмостки | [6 empty] | Ремонт силовых электрощитов | [6 empty] | Ремонт групповых этажных электрощитов | [6 empty] | Поверка узлов учета тепловой энергии | [6 empty] | Дата подготовки плана | Фактическое выполнение | Ответственные исполнители
|  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе |  |  |  |  | план | факт всего | в том числе
|  |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг |  |  | апр | май | июн | июл | авг
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | 22 | 23
1 | Гоголя 30 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
2 | Гоголя 32 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  | 91 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
3 | Калинина 71/1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
4 | Калинина 101/1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
5 | Калинина 101/2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 24 | 24 | 24 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
6 | Калинина 101/3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 23 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
7 | Калинина 112 а | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
8 | Калинина 112 б | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
9 | К.Либкнехта 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
10 | Ленина 48 | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 | 17 | 17 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
11 | Ленина 63 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 12 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
12 | Ленина 64 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
13 | Ленина 66 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
14 | Ленина 67 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
15 | Ленина 69 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
16 | Ленина 71 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
17 | Ленина 73 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
18 | Ленина 75 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
19 | Ленина 77 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | 4.6 | 2 |  | 2.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
20 | Ленина 78 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14 | 52 | 24 | 28 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 29 | 34 | 34 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
21 | Ленина 79 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
22 | Ленина 81 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
23 | Ленина 83 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
24 | Ленина 88 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
25 | Ленина 90 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
26 | Ленина 92 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
27 | Ленина 94 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
28 | Ленина 96 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7 | 0 | [5 empty] | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
29 | Ленина 98 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 4 |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
30 | Ленина 100 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | 1.25 | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
31 | Ленина 102 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
32 | Ленина 176 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
33 | Ленина 178 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
34 | Ленина 180 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
35 | Макарова 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
36 | Набережная 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
37 | Набережная 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
38 | Октябрьская 76 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 31 | 31 |  | 31 |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 1 |  |  | 16 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
39 | Октябрьская 79 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
40 | Октябрьская 110 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 8.63 |  |  |  |  | 8.63 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 63 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
41 | Октябрьская 135 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 25 | 23 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
42 | Октябрьская 137 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
43 | Октябрьская 181 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
44 | Свердлова 7 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 7.5 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
45 | Ст.Разина 27 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
46 | Ст.Разина 44 | - | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
47 | Таманская 10 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 21.02 |  |  |  | 8.75 | 12.3 | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
48 | Таманская 16 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
49 | Таманская 56 б | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 8 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
50 | Таманская 58 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
51 | Урицкого 29 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
52 | Чернышевского 26/1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  | 4 |  | 6 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 33 | 30 |  |  | 30 |  |  | 50 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
53 | Чернышевского 53 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
54 | Шевченко 27 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
55 | Шопена 102 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1.5 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 88 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
56 | Шопена 104 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 20 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 71 | 71 |  |  |  |  | 71 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
57 | Шопена 106 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
58 | Карла Маркса 268 | - | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 23.04.2018 | 2018-08-31 | Бондарь, Зологин, Зологина, Гербель
| Всего: | 96 | 90 | 0 | 11 | 41 | 35 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 9 | 19 | 5 | 27 | 4 | 24 | 62 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 6 | 12 | 4 | 16 | 0 | 103 | 177 | 53 | 51 | 35 | 6 | 32 | 22 | 37 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23 | 67 | 111.3 | 17 | 29.5 | 16.6 | 21.3 | 26.9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 0 | 9 | 30 | 26 | 0 | 404 | 80 | 4 | 11 | 40 | 22 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 20 | 29 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 87.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 20 | 20 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 6 | 18 | 3 | 1